**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**Сплоченность коллектива через досуговую деятельность как элемент социального благополучия учителей**

**За первое полугодие 2016/2017 года**

**Руководитель проекта Фатеева Е.А.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые результаты** | **Достигнутые результаты** | **Что не выполнено (указать причины)** |
| 1 | Обеспечение необходимой информацией для участников клуба | Разработка листовок, объявлений по поводу сбору клуба | Привлечение новых участников клуба | Увеличение количества участников на 38% |  |
| 2 | Разработка формы досуговой деятельности для сплочения коллектива | Организация клуба по интересам, заседания которого проходят в первые дни каникул ( 31.10.2016, 29.12.2016) | Сплочение коллектива посредством общих интересов | Постоянное увеличение участников клуба |  |
| 3 | Формирование группы | Участие в конкурсе на лучший рецепт среди разновозрастных категорий участников клуба | Формирование разновозрастных категорий участников клуба | Сформированы 3 возрастные группы участников в составе клуба |  |
| 4 | Реализация программы досуговой деятельности как элемента сплочения | Заседание участников клуба в первый день всех каникул | Формирование социального благополучия участников клуба | Разработка буклета с рецептами педагогов школы по здоровому питанию |  |
| 5 | Формирование в коллективе эмоционально позитивной атмосферы | День здоровья (5.10.2016)- организация игры в волейбол команды учителей,  Организация клуба по интересам | Сплочение коллектива посредством общих интересов | Создание клуба по интересам « Моя дача краше всех…» |  |
| 6 | Раскрытие творческого потенциала педагога | Организация концерта ко дню учителя силами молодых учителей (5.10.2016) | Самореализация, укрепление отношений внутри коллектива | Все большее количество учителей стали принимать участие в творческих мероприятих внутри школы |  |
| 7 | Развитие средств эффективного общения педагога с коллегами по работе | Проведение мастер-классов в рамках Благотоворительной ярмарки ( октябрь 2016) | Рефлексия | Стимулирование исследовательского, творческого процесса, вывод педагога на новые задачи профессиональной деятельности |  |

Отчет составил: Заломаева Р.А. педагог-психолог