III.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий

**Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий**

| **Направление мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** |
| --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО | Утверждение основной образовательной программы образовательной организации | Август 2020 |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования | Сентябрь-октябрь 2020 |
| Доработка: рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; положения об организации текущей и итоговой оценке достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы | Август-октябрь 2020 |
| Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО | постоянно |
| Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | Ежегодно: май, сентябрь |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | Создание (корректировка) плана­графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС среднего общего образования | Ежегодно, ноябрь |
| Корректировка плана методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС среднего общего образования | Ежегодно, август |
| Материально­  техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | Обеспечение соответствия материально­технической базы образовательной организации требованиям ФГОС | постоянно |
| Обеспечение соответствия санитарно­гигиенических условий требованиям ФГОС среднего общего образования | постоянно |
| Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО | постоянно |
| Обеспечение соответствия информационно­образовательной среды требованиям ФГОС среднего общего образования | постоянно |
| Обеспечение укомплектованности библиотечно­информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | постоянно |
| Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных | постоянно |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | постоянно |