# «Календарный план реализации проекта 2022-2023 гг.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Сроки** | **Мероприятие** (форма и тема) | Место проведения | **Ответственные за выполнение** | Ожидаемый результат |
| 1 | Май 2022г. | Педагогический совет. | МОУ "СШ школа № 84 с углубленным изучением английского языка" | Директор Юдина Е.Д.Зам. по ВР Фатеева Е.А. | Обновление творческой группы учителей для работы над проектом. |
| 2 | Август2022 г | Посещение базы ОМОН «МУДРЫЙ» г. Ярославль | База ОМОН «МУДРЫЙ» г. Ярославль | Директор Юдина Е.Д.Зам. по ВР Фатеева Е.А. | . |
| 3 | Август2022г. | Организация установочного родительского собрания. | МОУ "СШ школа № 84 с углубленным изучением английского языка" | Директор Юдина Е.Д.Зам. по ВР Фатеева Е.А.Классный руководитель Масакова Н.Н.Куратор проекта Христораднов И.А. | Формирование детско-родительского запроса на результаты будущего года. |
| 4 | Август2022г. | Заключение договора об услугах бассейна с ГАУ ЯО "Спортивно-адаптивная школа" | ГАУ ЯО "Спортивно-адаптивная школа" | Зам. по ВР Фатеева Е.А. | Сотрудничество с организациями дополнительного образования. |
| 5 | Август2022г. | Педагогический совет перед началом учебного года | МОУ "СШ школа № 84 с углубленным изучением английского языка" | Директор Юдина Е.Д.Зам. по ВР Фатеева Е.А.Классный руководитель Масакова Н.Н.Куратор проекта Христораднов И.А. | Сбор рабочих программ по учебной части и внеурочной деятельности. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Сентябрь2021г. | Торжественная линейка к 1 сентября при участии Росгвардии. | МОУ "СШ школа № 84 с углубленным изучением английского языка" | Директор Юдина Е.Д.Зам. по ВР Фатеева Е.А.Классный руководитель Масакова Н.Н. | Создание праздничной атмосферы и военной тематики для обучающихся кадетского класса. |
| 7 | Сентябрь2022г. | Формирование расписания для кадетского объединения | МОУ "СШ школа № 84 с углубленным изучением английского языка" | Зам. по ВР Фатеева Е.А.Классный руководитель Масакова Н.Н.Куратор проекта Христораднов И.А. | Создание расписания уроков и распорядка дня с учетом учебного графика школы. |
| 8 | Сентябрь – май2021-2022 гг. | Проведение занятий согласно установленному расписанию, посещение бассейна.Участие в ключевых делах школы, смотрах проектов. | МОУ "СШ школа № 84 с углубленным изучением английского языка",ГАУ ЯО "Спортивно-адаптивная школа" | Зам. по ВР Фатеева Е.А.Классный руководитель Масакова Н.Н.Куратор проекта Христораднов И.А. Педагоги, проводящие занятия. | Работа коллектива учителей согласно тематическому планированию |
| 9 | Сентябрь-октябрь2022г. | Диагностика адаптированности к школе | МОУ "СШ школа № 84 с углубленным изучением английского языка" | Педагог-психолог Христораднов И.А.Классный руководитель Масакова Н.Н. | Выявление детей с низким уровнем адаптированности в школе. |
| 10 | Ноябрь2022г. | Акция «Всё для победы» | МОУ "СШ школа № 84 с углубленным изучением английского языка" | Зам. по ВР Фатеева Е.А.Классный руководитель Масакова Н.Н.Куратор проекта Христораднов И.А. Педагоги- организаторы. | Поддержание единства класса и школы. |
| 11 | Ноябрь - декабрь2022 г. | Культурно-просветительская поездка в Ярославский художественный музей на программу «Кого передвинули Передвижники» с концертом ансамбля «Барокко». | Ярославский художественный музей | Куратор проекта Христораднов И.А. Классный руководитель Масакова Н.Н. | Повышение уровня культурного воспитания кадетов. |
| 12 | Ноябрь-декабрь2022г. | Поездка в планетарий. Культурно-просветительская программа. | МОУ "СШ школа № 84 с углубленным изучением английского языка" | Зам. по ВР Фатеева Е.А.Классный руководитель Масакова Н.Н.Куратор проекта Христораднов И.А. | Повышение уровня культурного воспитания кадетов. |
| 13 | Апрель2023 г. | Проведение метапредметной комплексной работы по определению уровня УУД | МОУ "СШ школа № 84 с углубленным изучением английского языка" | Зам. по ВР Фатеева Е.А.Классный руководитель Масакова Н.Н. | Определить у обучающихся динамику усвоения УУД. |
| 16 | Май2023 г. | Проведение мастер классов, от учителей, предметы которых будут изучаться в 3 классе. | МОУ "СШ школа № 84 с углубленным изучением английского языка" | Зам. по ВР Фатеева Е.А.Учителя – предметники,Классный руководитель Масакова Н.Н.Куратор проекта Христораднов И.А. | Познакомиться с детским коллективом учителям – предметникам (предмет углубленного изучения: английский язык) |
| 17 | Май2023 г. | Проведение итоговых процедур оценивания навыков по внеурочной деятельности (сдача нормативов). Заполнение индивидуальной карточки ученика. | МОУ "СШ школа № 84 с углубленным изучением английского языка" | Зам. по ВР Фатеева Е.А.Педагоги, проводящие занятия.Классный руководитель Масакова Н.Н.Куратор проекта Христораднов И.А. | Определить у обучающихся динамику усвоения навыков согласно направлению каждого курса внеурочной деятельности. |
| 18 | Июнь2022 г. | Педагогический совет«подведение итогов проекта». | МОУ "СШ школа № 84 с углубленным изучением английского языка" | Зам. по ВР Фатеева Е.А.Классный руководитель Масакова Н.Н.Куратор проекта Христораднов И.А. | Стратегия работы проекта на будущий год. |