- Промежуточный отчет по реализации проекта

- «Сетевое взаимодействие ОО при реализации образовательных программ профильного и предпрофильного  обучения» (название проекта)

- за I полугодие 2016/2017 учебного года

- Руководитель проекта _Гаврилова Марина Юревна, зам.директора по УВР__

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планирование работы в школе | Назначение педагогов Составление рабочих программ учебных курсов. | Назначены 2 учителя для проведения занятий Составлены рабочие программы 2 курсов по подготовке учащихся 9 кл к сдаче ОГЭ по английскому языку | Назначены 2 учителя для проведения занятий Составлены рабочие программы 2 курсов для учащихся 9кл школ Заволжского района «Мы любим английский» и «Английская лаборатория. | - |
| 2 | Координация действий со школами микрорайона | - Совещание директоров школ, участвующих в сетевом взаимодействии. | Определение списка учебных курсов предпрофильного обучения | Наличие списка курсов, предоставленных школами | - |
| 3 | Информирование родителей обучающихся и классных руководителей 9 кл.о предоставляемой возможности сетевого образования | Родительские собрания в 9 классах | Родители будут проинформированы о предоставляемой возможности их детям обучаться в школах микрорайона по образовательным программам предпрофильного обучения | Родители проинформированы о предоставляемой возможности их детям обучаться в школах микрорайона по образовательным программам предпрофильного обучения | - |
| 4 | Информирование и обучающихся 9 классов о предоставляемой возможности сетевого образования | Беседа с учащимися 9 классов на классных собраниях. | Будут составлены списки учащихся 9 классов для школ сетевого взаимодействия | Составлены списки учащихся 9 классов для школ сетевого взаимодействия | - |
| 5 | Координация действий со школами микрорайона | Совещание заместителями директора школ сетевого взаимодействия. Определение режима работы | Составление единого расписания. | Определен день (среда) и время (14.00) для предпрофильных курсов. Обмен списками учащихся | - |
| 6 | Образовательная деятельность | Проведение занятий курсов «Мы любим английский» и «Английская лаборатория» | Проведение занятий по повышению англоязычной компетенции учащихся 9 кл. | Занятия проводятся еженедельно. | - |
| 7 | Мониторинг востребованности курсов | Контроль за посещаемостью | Контроль классных руководителей за посещаемостью курсов | Отчеты классных руководителей о посещаемости за 1 полугодие | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: -

Отчет составил(а): Гаврилова М.Ю., заместитель директора по УВР